## cronopresupuesto
|  |  |  | CRONOGRAMA | [5 empty] | Tipo |  | PRESUPUESTO
OG | OE | Actividad |  | Mes_1 | Mes_2 | Mes_3 | Mes_4 | Mes_5 | Mes_6 | Equipo | Insumo | Cantidad | Unidad | Valor_unitario | Subtotal
OBJETIVO GENERAL | 1. Determinar los beneficios socioeconómicos relevantes diferenciales para la población que dependen de los manglares reportados en Punta Soldado, en zonas degradadas y zonas no degradadas. | 1 | Revision de literatura sobre los manglares. | x | [5 empty] | Plan internet |  | 1 | Plan | 150000 | 150000
|  |  | Revisión de literatura sobre estudios socioeconómicos | x | [5 empty] | Plan internet |  |  | Plan | 150000 | 150000
|  |  | Revisión de literatura sobre estudios socio culturales del Pacífico. | x | [5 empty] | Plan internet |  |  | Plan | 150000 | 150000
450000
| 2 Estimar valores de biodiversidad en dos zonas de manglar (degradada, no degradada), que permita determinar los beneficios de los planes-programas de conservación. | 1 | Estimativos de biodiversidad de ecosistemas marinos (alfa, beta, gamma): |  | x |  |  |  |  | lapiz , libreta |  | 2 | caracterizacion | 10000 | 20000
|  |  | Calculo de la diversidad biológica (riqueza o # de especies por unidad de área en cada una de las dos zonas. | [6 empty] | metro |  | 2 | caracterizacion | 5000 | 10000
[10 empty] | machete |  | 2 | caracterizacion | 30000 | 60000
[10 empty] | almuerzos |  | 2 | caracterizacion | 20000 | 40000
| 3 Proponer actividades conjuntas (organizaciones y comunidades locales cohabitantes de los manglares) de restauración de los manglares locales, acorde con los modelos usados en otras regiones de Colombia. | 1 | 2 talleres para el fortalecimiento sobre el cuidado del medio ambiente. |  |  | x |  |  |  | equipos tecnologicos |  | 1 | taller | 750000 | 750000
|  |  | realizacion de diseño de vivero en la comunidad de puntasoldado |  |  | x |  |  |  | almuerzos |  | 100 | taller | 20000 | 2000000
|  |  | BD bibliográficos | [6 empty] | machete, martillo , clavos, tablas |  |  | diseño |  | 5151500
[10 empty] | bolsas, semillas transporte |  |  | diseño
| OE4 Redefinir la importancia de la población natural de manglares de Punta Soldado como fundamentales para mantener los ecosistemas costeros, proteger a las comunidades, mitigar el cambio climático y apoyar actividades económicas sostenibles. | 1 | establecimiento de una ha de mangle y nato en el area selecionada. |  |  | x | x | x |  | 2 personas |  |  | trabajo de campo | 50000 | 100000
|  | 2 | realizacion de asistencia tecnica en el establecimiento de la ha. | [5 empty] | x | 2 personas |  |  | asistecia tecnica | 400000 | 800000