PLATAFORMA BASE: CRONOPRESUPUESTO INTEGRADO

Estructura general

Pasos:

- Abra la plataforma CRONOPRESUPUESTO, que esta en la plataforma AVA del curso,

- Escriba el OE’n

- Con base en la IA, elabore una lista ‘completa’ de las actividades a desarrollar para lograr la meta propuesta,

- Escriba la metodología (cómo se hace),

- Frente a cada actividad, escriba los resultados esperados,

- Estime los tiempos en semanas para cada actividad,

- Calcule los recursos necesarios (Unidades, cantidad, precio unitario). Use Mercado libre o similar. Coloque le precio o valor más alto,

- Repita los pasos 1 a 6 para cada OE.

- Detalle el origen de los recursos a ser usados en la investigación.

5. METODOLOGÍA (derivada del cronopresupuesto). Se construye leyendo horizontalmente la tabla, pero redactando en forma narrativa, se estructura con base en:

- Tipo de estudio (experimental, descriptivo, exploratorio, etc.)

- Área de estudio

- Diseño experimental o enfoque metodológico

- Fases metodológicas (tomadas del cronopresupuesto)

Ejemplo de redacción:

La investigación se desarrollará en fases articuladas: (i) fase de diagnóstico y colecta de información, (ii) fase experimental o de intervención, y (iii) fase de análisis y validación. Cada fase comprende actividades específicas como muestreo, establecimiento de ensayos, análisis de variables agronómicas y procesamiento estadístico, las cuales se ejecutarán bajo protocolos estandarizados de campo y laboratorio. Aquí de debe tomar la columna “Metodología” y la convierte en texto fluido, conformando párrafos estructurados.

6. RESULTADOS ESPERADOS. Cada actividad (dentro objetivo) genera un resultado; estos se derivan directamente de la columna “Productos / Resultados esperados”. La clasificación sugerida es:

- Resultados científicos

- Resultados tecnológicos o productivos

- Resultados sociales/territoriales

- Productos académicos

Ejemplo:

- Caracterización de variables agronómicas y/o fisiológicas

- Generación de base de datos validada

- Identificación de prácticas óptimas de manejo

- Artículo científico / informe técnico

- Transferencia de conocimiento a comunidades

7. PRESUPUESTO. Se obtiene consolidando la columna “Recursos + Costos”. Cada actividad del cronopresupuesto debe tener un costo asociado.

8. CRONOGRAMA. Se extrae directamente de la columna Tiempo. Forma recomendada: Diagrama tipo Gantt

VENTAJA DE ESTE ENFOQUE

- Garantiza coherencia total entre:

- Objetivos específicos

- Metodología

- Resultados

- Presupuesto

- Cronograma

- Evita inconsistencias típicas (muy común en trabajos de grado)

- Facilita evaluación por pares y comités

RECOMENDACIÓN

Dado que se formulan proyectos agroecológicos y de base comunitaria en el Pacífico, en lo posible, es importante integrar en la tabla:

- Indicadores sociales y territoriales

- Participación comunitaria

- Transferencia de conocimiento

NOTAS. 	ALIMENTE LA IA CON EL ARCHIVO DE SU ANTEPROYECTO.

SOLICÍTELE A LA IA INFORMACIÓN ESPECÍFICA

REVISE LA INFORMACIÓN, VERIFIQUE CON BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y EDITE.

USE LA IA COMO HERRAMIENTA

LA IA APOYA, NO RESUELVE.

TODO DOCUMENTO SERÁ REVISADO CON Turnitin Y SE VERIFICARÁ EL USO DE LA IA.