## Hoja1
| CRONOGRAMA | [8 empty] | PRESUPUESTO
OG | OE | Actividad |  | Mes_1 | Mes_2 | Mes_3 | Mes_4 | Mes_5 | Mes_6 | Equipos | Insumos | Jornales | Materiales | ServTecnicos | Cantidad | Unidad | Valor_unitario | Subtotal | Fuente
OBJETIVO GENERAL | 1. Determinar la fenología reproductiva (floración, fructificación y dispersión) las especies arbóreas y palmas presentes en el área de estudio; que contribuya al conocimiento de la composición florística y a la generación de insumos para la conservación y manejo sostenible del ecosistema. | 1 | Revisión bibliográfica y literatura de las especies a estudiar | x | [14 empty] | Recursos propios
|  | 2 | Trabajo en campo: delimitación y caracterizacion del área de estudio |  | x
|  | 3 | Revisión de literatura sobre estudios socio culturales del Pacífico. | x
| 2. Describir los patrones fenológicos reproductivos de las especies seleccionadas; que genere conocimiento científico (e identifique periodos críticos de disponibilidad de recursos. | 1 | Selección de individuos a monitorear | x | x | x | x | x | x
|  | 2 | Diseño e implementación del monitoreo fenológico |  | x
|  | 3 | Registro y sistematización de datos fenológicos cada 15 días
x
| 3. Analizar la relación entre ciclos reproductivos y las variables ambientales; con el fin de comprender como las variables ambientales (temp, precip, luminosidad, humedad relativa promedio) influyen en la floración y fructificación de semillas. | 1 | Tabulación de datos |  |  |  | x | x
|  | 2 | Análisis de patrones fenológicos reproductivos e identificación de periodos críticos de disponibilidad de recursos | [5 empty] | x
|  | 3 | Interrelación entre las variables climáticas y fenofases reproductiva
| 4. Comparar los patrones fenológicos reproductivos entre especies arbóreas y palmas del bosque lluvioso tropical de la vereda Zacarías (río Dagua, Buenaventura), determinando sincronías y asincronías en sus ciclos reproductivos, con el fin último de comprender cómo estas dinámicas contribuyen a la oferta de recursos y a la estabilidad ecológica del ecosistema. | 1 | Estandarización de la información | [5 empty] | x
|  | 2 | Consolidación de la base de datos | [5 empty] | x
|  | 3 | Socialización de resultado | [5 empty] | x